## 協議会全体
南さいはく地域振興協議会全体としての取り組み
メインテーマ：『 豊かな自然はみんなのじまん、元気にくらそういつまでも、みらいにつながるまちづくり 』
活動方針： ①個性豊かな活力ある地域づくり ②健康で生きがいのある地域づくり ③安心・安全な地域環境の維持
| ④ふるさとの緑ゆたかな風情と伝統文化の継承 ⑤世代間交流と地域の情報発信 ⑥各活動におけるPDCAｻｲｸﾙの推進 | [12 empty] | ﾁｪｯｸ実施
分野 |  | 地域の現状と課題 |  |  | 事業計画（計画概要） |  |  |  | 将来像と成果の指標（中間目標） |  |  | 実施計画ｽｹｼﾞｭｰﾙ
[12 empty] | Ｒ６ | Ｒ７ | Ｒ８ | Ｒ９ | Ｒ１０
|  | ①社会的背景 |  |  | 1)４活動部の事業をｻﾎﾟｰﾄし、各部の活動方針における |  |  |  | ・全世代が参加できるﾊﾞﾗﾝｽの良い事業構築
|  | 1)人口減少（世帯数減少）・少子高齢化 |  |  | 取り組みの強化を図りﾊﾞﾗﾝｽの良い事業を展開する。 |  |  |  | を目指す
2)高齢化率ｱｯﾌﾟと限界集落の出現
|  | 3)安心・安全な防災体制の構築 |  |  | 2)防災訓練の継続と防災支え愛ﾏｯﾌﾟの更新管理 |  |  |  | ・防災訓練参加率のアップ
４)地球温暖化による地域環境の変化
|  | と脱炭素社会の構築 |  |  | 3)一般社団法人）南さいはくとの連携 |  |  |  | ・社員数の増加と製造・販売に係る方の拡大
|  | 5)耕作放棄地の増加 |  |  |  | 特に販売促進（拡販・宣伝）と加工人員の |  |  | を目指す
|  | 6)日常生活のデジタル化 |  |  |  | 確保に協力する。又新規商品の開発と支援 |  |  | ・売上金額のｱｯﾌﾟ及び新商品の作りこみ
|  | ②地域の強み |  |  | 4)緑水湖周辺の活性化とその利活用の推進と |  |  |  | ・緑水湖周辺への入り込み人数の拡大と
|  | 1)平成19年発足の協議会活動が１７年経過 |  |  | かまくら山荘及び周辺（ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ含む）の |  |  |  | かまくら山荘利活用増大
|  | その歴史と住民の参加意識拡大 |  |  | 利用率ｱｯﾌﾟを目指す。
2)活動部部会等への出席率が大
|  | （地域人口の約20%程度） |  |  | 5)関係人口拡大に向けた取り組み |  |  |  | ・活動部事業への参加率（人口比率・世帯比率）
|  | （全世帯数の約40%程度） |  |  | ①地域内②県内③県外の３パターンに層別して関係 |  |  |  | の増大
|  | 3)緑ゆたかな自然環境 |  |  | 人口拡大向けた施策を展開する。 |  |  |  | ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新
|  | ③課題 |  |  | 特にSNS等を利用した広報を展開する
1)役員、部員等を出せない集落の出現
|  | 2)事業参加人員の減少とﾒﾝﾊﾞｰ固定化 |  |  | 6)耕作放棄地増加対策として、農業委員会及び集落との
|  | 3)耕作放棄地拡大による自然環境の悪化 |  |  | 連携を深める
4)少子高齢化による子ども達の減少
|  | ④機会 |  |  | 7)福祉推進事務局の活動を支援し、健康で生きがい |  |  |  | ・住民の「いきいきサロン」及び「100歳体操」
|  | 1)第4回目の地域づくり計画作成を |  |  | のある地域づくりを目指す |  |  |  | の参加人員増加及び支援を推進
機会に事業を見直す
2)ｺﾛﾅでの空白期間を経て新しい
|  | 段階に入った |  |  | 8)デジタル化社会の到来と脱炭素社会の構築に向けた
取り組みを強化する。
緑水湖周辺 |  |  | 一社）南さいはく |  |  |  | 防災 |  |  | いきいきサロン |  | スマホ教室
| 緑水湖周辺 |  |  | 一社）南さいはく |  |  |  | 防災 |  |  | いきいきサロン |  | スマホ教室

## ふれあい部
ふれあい部の取り組み
スローガン 『元気で長生き、働くことに意欲と楽しみを持とう！ いつも地域に愛着と誇りをもって！そしてふるさとを忘れない 』
活動方針：①高齢者への見守り・声掛けの推進 ②健康づくりへの取組み ③いきがいの場づくり ④世代間交流の推進
分野 |  | 地域の現状と課題 | 事業計画（計画概要） | 将来像と成果の指標（中間目標） | 実施計画ｽｹｼﾞｭｰﾙ
[5 empty] | Ｒ６ | Ｒ７ | Ｒ８ | Ｒ９ | Ｒ１０
健康と | ふれあいの場つくり | ①子ども育成会などの継続が困難となって | 1)七夕まつりの開催（公民館部の協力を依頼） | ・着実に七夕まつりの開催が根付くこと
きている。
|  | ②見守り・声掛けは活動の基本となっており、継続したい（ただし、部員の負担にならないよう今後も内容を検討していく） | 1)見守り・声掛け活動の実施(12回/年） | ・見守り・声かけ対象者が増加する事が予想される
|  |  | （独居世帯及び高齢者世帯）（4回/年配食サービスの実施） | ので活動を活発化する。
|  | ③いきいきサロンは地域差がある | 1)合同いきいきサロンの開催 | ・すべての集落に「いきいきサロン」が組織される
|  |  | 2)各集落のいきいきサロン等の推進と協働の場づくり | ように、福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとも連携する。
3)100歳体操の推進
|  | ④敬老会の参加率を上げるため、もっと参加できる方法を検討 | 1)敬老会の開催 | ・敬老会対象者は増加するので、参加率をあげる
敬老会の内容を検討する。
|  | ⑤健康診断受診率（特定健診）の受診率 | 1)まちの保健室参加と健康診断受診率の向上を図る | ・受診率を上げるために、従来から実施している
|  | が低い | （送迎等の実施） | 車による送迎を継続する。
敬老会
見守り活動（しそジュース）
七夕まつり
合同いきいきサロン
見守り活動（おせち配布）

## 総務部
総務部の取り組み
| スローガン |  | 『 地域づくり計画で、住みやすいまちづくりを目指そう！ 』
活動方針： ① これからも住みやすいまちづくりを目指そう。 ② 地域の安全安心に向けた活動に取り組みます。 ③ 必ずくる災害に備え、訓練・準備・知識を高めよう。
分野 |  | 地域の現状と課題 |  | 事業計画（計画概要） |  | 将来像と成果の指標（中間目標） | 実施計画ｽｹｼﾞｭｰﾙ
[7 empty] | Ｒ６ | Ｒ７ | Ｒ８ | Ｒ９ | Ｒ１０
安心・安全な地域づくり |  | 【行政要望の取りまとめ】
|  | ※総務課より、各集落から要望事項の取り |  | ・部員全員で要望箇所の現地を確認する。 |  | ・要望事項の達成率を上げる。
|  | まとめを依頼される。 |  | ・重点項目を選定する。
【防災】
|  | ※各集落の防災支えあいマップの更新 |  | ・集落で毎年、訂正を行いて、更新したものを配布する。
|  | ※防災訓練の実施 |  | ・年１～２回、集落、協議会、役場と連携した防災 |  | ・防災訓練参加者を増やす。
訓練を実施する。
|  | ※消火器体験の実施 |  | ・水消火器を活用して、消火器操作を体験する。 |  | ・体験、講演会の参加を増やす。
|  | ※防災講演会の開催 |  | ・講師を招き、防災の知識を高める。
【青色防犯パトロール】
|  | ※パトロールの実施 |  | ・定期的に、青色防犯パトロールを実施する。 |  | ・防犯意識の高い地域を目指す。
|  | ※青パト講習会に参加 |  | ・パトロールが出来る実施者を増やし、知識を高める。
～スローガン～
『地域づくり計画、集落づくり計画は来る将来への備え！安全、安心なまちを着実に目指そう！』 |  |  |  |  | 『地域づくり計画で、住みやすいまちづくりを目指そう！』
１、地域の安全安心に向けた防災・防犯・交通安全活動に取り組みます。 |  |  |  |  | １，これからも住みやすいまちづくりを目指そう。
２、「ふれあいバス（南さいはく線）」の利用改善に努めます。 |  |  |  |  | ２，地域の安全安心に向けた活動に取り組みます。
３、第４期の新地域づくり計画の作成と集落の取り組む集落づくり計画を支援します。 |  |  |  |  | ３，必ずくる災害に備え、訓練・準備・知識を高めよう。
４、協議会と集落及び地域住民の皆さんとの連携を図り信頼関係の強化に務めます。
５、明るく元気で住み良い地域づくりの為、あいさつ運動や声掛け運動を推進します。
６、協議会の活動を啓発する為、広報誌の定期発行とシンボルマークを普及します。
青色防犯パトロール
青パト講習会
行政要望現地確認
防災組織知事表彰
除雪機安全講習会

## 公民館部
公民館部の取り組み
スローガン 『 地域住民が一体となった¨ふれあいの場¨を作ろう 』
活動方針： ①ふれあいスポーツ活動 ②地域文化の伝承と、ふるさと再発見 ③地域のふれあい活動
分野 |  | 地域の現状と課題 |  | 事業計画（計画概要） |  | 将来像と成果の指標（中間目標） |  | 実施計画ｽｹｼﾞｭｰﾙ
[8 empty] | Ｒ６ | Ｒ７ | Ｒ８ | Ｒ９ | Ｒ１０
伝統文化・スポーツ・イベント等で | 賑わう場つくり
|  | ○ふるさと巡り |  | ○ふるさと巡り |  | ○魅力のある行き先を部会で検討し、参加者の
|  | ふるさと巡りは、地域の良さを再発見できる |  | （地域内外で地域の良さを再認識する機会とする） |  | 減少を抑えながら、地域の良さを再発見のため、
|  | が、年によっては参加者が少ない時もあった。 |  |  |  | 継続していく。
○施設周辺の美化活動を継続し、部員が減少
|  | ○環境整備 施設周辺の美化活動を行えている。 |  | ○環境整備 |  | した場合、草刈等、実施していただける
|  | 部員減少した場合、部員への負担増 |  |  |  | 外部の団体の力を借り、参加者の負担感が
大きくならないようにしていく。
|  | ○ふれあい大運動会 |  | ○ふれあい大運動会 |  | ○ふれあい大運動会
|  | 合同運動会は他の集落との交流の場になる良さがある。 |  | (実施場所としてカントリーパーク野球場を計画） |  | 集落間の交流を深め運動会実施に関しては、
|  | コロナ明け、開催し、多数の参加者で賑わった。開催に |  |  |  | 役割を分担し、役員、参加者の負担感が
|  | 向けての準備、片付け、参加者の負担感が懸念される。 |  |  |  | 多くならないようにしていく。
|  | ○グラウンドゴルフ大会 |  | ○グラウンドゴルフ大会 |  | ○広報や声かけをしていき、参加者の減少を抑え、
|  | スポーツ体験を通じ健康増進の良さがある。 |  |  |  | スポーツ体験を通じ健康増進にグラウンド
|  | 参加者が限定的という課題がある。 |  |  |  | ゴルフ大会の継続をしていく。
|  | ○人権DVD鑑賞会 |  | ○人権DVD鑑賞会 |  | ○ふれあい部と合同開催により、参加人数増、
|  | 人権学習啓発を進めれているが、参加者が部員のみと |  |  |  | 今後も多くの人に、人権学習をすすめる。
限定的
|  | ○しめ縄教室 |  | ○しめ縄教室 |  | ○伝統技術の継承にしめ縄教室の継続
|  | 伝統技術を広めれている。 |  | （講師になれる人材の育成）
講師の高齢化が進み、後継する人材の確保が課題。
| ふるさと巡り |  | 運動会 |  | グラウンドゴルフ大会 |  | 人権DVD鑑賞会 |  | しめ縄教室

## 地域づくり部
地域づくり部の取り組み
| スローガン： |  | 『魅力ある自然を活かし、癒しとうるおいのある地域づくりを目指そう』
| 活動方針：① |  | 部会の自立を目指します | ② | 環境整備事業を取り組みます |  | ③ | 都市と農村の交流を取り組みます |  |  | ④ | 南部町森林公園の有効活用に取り組みます
|  | ⑤ | 地域資源を活用し特産品づくりをしている法人を支援します
分野 |  | 地域の現状と課題 |  |  | 事業計画（計画概要） |  |  |  | 将来像と成果の指標（中間目標） |  |  |  | 実施計画ｽｹｼﾞｭｰﾙ
[13 empty] | Ｒ６ | Ｒ７ | Ｒ８ | Ｒ９ | Ｒ１０
うるおいのある地域づくり |  | ①環境整備事業を取り組みます |  |  | ・環境パトロール |  |  |  | 今後とも不法投棄の監視活動を継続していく
峰越林道、林道鎌倉山線が開通した当時
は、産業廃棄物等の不法投棄が多かったが、
近年はほとんど見かけなくなった。
|  | ②花苗配布は、現在13／16集落に配布して |  |  | ・花苗配布 |  |  |  | １６集落全部に花いっぱい活動を展開して行き
|  | いる。 | [6 empty] | たい。
|  | ③都市と農村の交流を取り組みます |  |  | ・かまくらふれあい祭 |  |  |  | 参加集落を増やし地域全体で盛り上げていく必
|  | かまくらふれあい祭開始当初は、２千人 | [6 empty] | 必要がある。
程度の来場者があったが、現在は千人程度
と来場者が少なくなってきている、出店者
が６／１６集落、１法人で少ないため出品
物も少なく早々に売り切れとなるため、マ
ンネリ化してきている。
|  | ④南部町森林公園の有効活用に取組みます |  |  | ・とっとり県民参加の森づくり推進事業 |  |  |  | とっとり県民参加の森づくり推進事業により、
|  | インストラクターがいないため、森の学 | [6 empty] | 炭焼教室、しいたけ植菌体験等従来事業を踏襲し
|  | 校独自の活動ができていない。 | [6 empty] | ていく。
また、インストラクター養成に向け引き続き努
力していく。
| 環境ﾊﾟﾄﾛｰﾙ |  |  | 花苗配布 |  | ふれあい祭 |  |  |  | 森のめぐみトーク |  |  | 椎茸植菌教室